## 시트1
|  | 팀명 | Dopamine |  |  | 오늘 날짜 | 2025-08-07
|  | 프로젝트명 | 사내 업무지원 챗봇 : 나비(NAVI) | [9 empty] | 목표 작업기간
작성자 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | 작성일 | 2025.07.24 |  |  | ✅ | 완료 |  |  |  | v |  | 진행완료
시작일 | 2025.07.23 | 최종 수정일 | 2025.08 .06 |  |  | 🔃 | 진행중 | [5 empty] | 진행에정
종료일 | 2025.09.15 | 버전 | 1.0.0 |  |  | 🗓️ | 회의필요 |  |  |  | 💭 |  | 회의 필요
중간 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | July | [7 empty] | August | [18 empty] | September
[13 empty] | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W | [9 empty] | 8W | bar: M to July
M: D; July: 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19
[10 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16
1. 분석, 설계 | 1.1 기획 | [8 empty] | 2025-09-16: 산출물 보안 및 잔여 리소스 정리
|  | 프로젝트 기획서 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 12일 | bar: 2025-07-23 to 2025-08-04
|  | 요구사항 정의서(초안) | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 12일 | bar: 2025-07-23 to 2025-08-04
|  | WBS | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 12일 | bar: 2025-07-23 to 2025-08-04
1.2 기술 및 스택 조사
|  | 필요 기술 조사 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 10일 | bar: 2025-07-25 to 2025-08-04
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 10일 | bar: 2025-07-25 to 2025-08-04
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 방안 논의 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 10일 | bar: 2025-07-25 to 2025-08-04
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 설계(초안) | 최성장, 고범석 | 🔃 | 90% | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 11일 | bar: 2025-07-25 to 2025-08-04
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | 최성장, 고범석, 지형우, 김동욱, 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
|  | 데이터 전처리 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-07-29
2.2 Front-end 개발
| 화면설계(Figma) | 로그인 | 지형우 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 화면설계(Figma) | 마이페이지 | 지형우 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 화면설계(Figma) | 비밀번호 수정 | 안수민 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 화면설계(Figma) | 채팅화면 | 김동욱 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 화면설계(Figma) | 영수증처리화면 | 김동욱 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 화면설계(Figma) | 관리자 화면 | 안수민, 지형우 | ✅ | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
| 디자인 설계 | 로그인 | 김동욱,안수민,지형우 |  | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일
| 디자인 설계 | 마이페이지 | 김동욱,안수민,지형우 |  | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일
| 디자인 설계 | 비밀번호 수정 | 김동욱,안수민,지형우 |  | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일
| 디자인 설계 | 채팅화면 | 김동욱,안수민,지형우 |  | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7일
| 개발 세팅 | 라우팅 설정 | 고범석, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 3일
| 개발 세팅 | 색상 및 글꼴 설정 | 고범석, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 3일
| 프론트화면 구현 | 사용자/관리자 로그인 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 프론트화면 구현 | 사용자 마이페이지 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 프론트화면 구현 | 사용자 비밀번호 수정 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 프론트화면 구현 | 사용자 업무 가이드 화면 | 김동욱 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 프론트화면 구현 | 사용자 영수증 처리 화면 | 김동욱 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| 프론트화면 구현 | 관리자 회원관리 화면 | 안수민 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| 프론트화면 구현 | 관리자 대화신고내역 | 안수민 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| 프론트화면 구현 | 관리자 영수증 관리 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| API 연결 | 사용자/관리자 로그인 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| API 연결 | 사용자 마이페이지 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| API 연결 | 사용자 비밀번호 수정 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| API 연결 | 사용자 업무 가이드 채팅 | 김동욱 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| API 연결 | 사용자 영수증 처리 | 김동욱 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| API 연결 | 사용자 채팅 내역 | 김동욱 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| API 연결 | 관리자 회원관리화면 | 안수민 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| API 연결 | 관리자 대화신고내역 | 안수민 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
| API 연결 | 관리자 영수증 관리 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12일
2.3 Back-end 개발
| DB | DB설계 (ERD) | 고범석 | ✅ | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 3일 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-07
| DB | DB(AWS) - PostgreSQL | 고범석 |  | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 3일
| DB | FAST API DB(AWS) 연결 | 고범석 |  | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 3일
| 백엔드구현 | 로그인 구현 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 백엔드구현 | 채팅 응답 생성 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 백엔드구현 | 파일 업로드 및 파일 저장 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 27일
| 백엔드구현 | 파일 다운로드 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 27일
| 백엔드구현 | 관리자 회원관리 조회 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 백엔드구현 | 관리자 대화신고내역 조회 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 백엔드구현 | 관리자 영수증 목록 조회 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 15일
| 모델 | REST API | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 27일
| 모델 | 모델 통신 - RunPod API JSON 통신 | 지형우, 최성장 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 27일
| 모델 | 모델 - 백엔드 통합 | 최성장, 고범석 |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 27일
| 서버 | Load Balancing(서버최적화) | 최성장 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 8일
| 서버 | HTTPS 인증 | 최성장 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 8일
| 서버 | AWS 배포 | 최성장 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 8일
2.4 모델 개발
|  | RAG 시스템 설계 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 3일
|  | RAG 시스템 구현 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 4일
|  | OCR 모델 설계 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 3일
|  | OCR 모델 구현 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 4일
|  | RAG 시스템 1차 성능평가 | 김동욱, 최성장, 안수민 |  | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 3일
|  | OCR 모델 1차 성능평가 | 지형우, 고범석 |  | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 3일
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리팩토링 | 최성장, 고범석 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 5일
|  | 테스트 시나리오 작성 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 5일
|  | 프로토 타입 테스트(trouble shooting) | 최성장, 고범석 |  | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 8일
4. 발표 | 4.1 문서검토
|  | 화면 설계서 검토 | 지형우, 김동욱, 안수민 |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3일
|  | 시스템 아키텍처 검토 | 최성장, 고범석 |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3일
|  | 데이터 수집 보고서 검토 | 지형우, 안수민 |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3일
|  | 발표 문서 검토 | 최성장, 김동욱 |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3일
|  | README 작성 | 고범석, 지형우 |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3일
5. 발표 | 5.1 최종발표
|  | 발표 | 최성장 |  |  | 2025. 9 15 | 2025. 9 15